## Hoja1
ANEXO III
L.A. 31-21 - REPARACIONES EN CUBIERTAS, DESAGÜES Y CENEFAS DE ALMACÉN A-B - PREDIO DE TALLERES PEÑAROL.
Ítem | Rubro | Descripción | Cant | Precio unit. | Precio
1 | 1.1 | Plan y estudio de seguridad y trazabilidad. Inscripción en MTSS - IGTSS | ------------ | ------------
2.1 Retiro de chapas afectadas | a) | Faldón 1: Retiro total | 174 m2
| b) | Faldones 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14: Retiro total. | 1.008 m2
| c) | Faldones: 7, 9 y 10: Retiro parcial. | 216 m2
2.2 Suministro y colocación de chapas | a) | Faldón 1: Superficie: 174 m2. | 115 unid.
| b) | Faldones 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14: Superficie: 1.008 m2 | 595 unid.
| c) | Faldones 7, 9 y 10: Superficie: 216 m2 | 129 unid.
| d) | Faldón 2: ajuste de chapa suelta | global | ------------
2.3 Parches | a) | Faldones 2, 3, 8 y 15: Total aproximado de huecos 40 m2 | 4 unid.
| b) | Faldones 7, 9 y 10: Total aproximado de huecos 20 m2. | 2 unid.
2.4 Cumbreras | 2.4 | Suministro y colocación de cumbreras | 450 mts
3 Canalones | 3.1 | Retiro de canalones en mal estado: aprox 7,5 mts por tramo | 112.5 mts.
| 3.2 | Suministro de canalones: aprox 7,5 mts por tramo | 112.5 mts.
| 3.3 | Aplicación de tiras de membrana asfáltica: 112.5 mts | 15 unid.
| 3.4 | Reposicionamiento de canalones: pend 1% | global | ------------
4 Cenefas | 4.1 | Retiro de vidrios, chapas, maderas u otros objetos: 12 de 30 por tramo | 180 unid.
| 4.2 | Suministro y colocación de componentes transparentes: 12 de 30 por tramo | 180 unid.
| 4.3 | Retiro cerramiento de chapa en mal estado: 5.85 mts. promedio por tramo | 87,75 mts.
| 4.4 | Suministro y colocación de cerramiento de chapa: 5.85 mts. promedio por tramo | 87,75 mts.
| 4.5 | Retiro de escurridor de chapa | 10,5 m2
| 4.6 | Suministro y colocación de escurridor | 10,5 m2
5 | 5.1 | Deposición final de residuos | global | ------------
Sub Total (sin IVA) $
IVA
Leyes sociales o Monto Imponible
Total $
| * | Duración de los trabajos:______________________________________________________________________________
| * | Los rubros podrán ser adjudicados total o parcialmente, dependiendo de cuan comprometido se encuentre cada faldón.